📄 PLANO DE TRABALHO

Projeto: Jovens Conectados – Inclusão Digital e Cidadania
Proponente: Instituto Futuro Digital
CNPJ: 00.000.000/0001-00
Município/UF: São Paulo/SP
Vigência: 12 meses (jan/2026 a dez/2026)

1. Justificativa

O projeto "Jovens Conectados" visa promover a inclusão digital e o desenvolvimento de competências profissionais e cidadãs em jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social. Em um cenário de exclusão digital e desemprego juvenil, oferecer capacitação em tecnologia e cidadania é fundamental para gerar oportunidades e autonomia.

2. Objetivo Geral

Capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social nas áreas de informática básica, internet, cidadania digital e introdução ao mercado de trabalho.

3. Objetivos Específicos

- Oferecer cursos gratuitos de informática básica e internet.

- Desenvolver habilidades socioemocionais e de cidadania.

- Auxiliar na inserção dos jovens em processos seletivos de emprego e estágio.

- Promover oficinas sobre segurança digital e direitos online.

4. Público-Alvo

- 120 jovens (divididos em 4 turmas de 30 alunos)

- Idade entre 14 e 24 anos

- Moradores de regiões de alta vulnerabilidade social

5. Metodologia

- Aulas presenciais em laboratório de informática (2x por semana)

- Oficinas temáticas quinzenais (com convidados e dinâmicas)

- Acompanhamento individual (orientação profissional)

- Plataforma online com conteúdo complementar

6. Atividades e Cronograma

| Mês | Atividades |
| --- | --- |
| Jan/2026 | Seleção de equipe, parcerias, divulgação e inscrição |
| Fev/2026 | Início das aulas (1ª turma) e oficinas de cidadania |
| Mar/2026 | Continuação das aulas e oficinas temáticas |
| Abr/2026 | Início da 2ª turma, oficinas e acompanhamento individual |
| Mai/2026 | Oficinas sobre mercado de trabalho e direitos digitais |
| Jun/2026 | Encerramento da 1ª turma e formatura |
| Jul/2026 | Início da 3ª turma |
| Ago-Nov | Ciclo de oficinas e aulas com 3ª e 4ª turmas |
| Dez/2026 | Encerramento, formatura geral, avaliação e relatório final |

7. Resultados Esperados

- 120 jovens capacitados em informática e cidadania digital

- 80% dos participantes com desempenho satisfatório (>70% de presença e aproveitamento)

- 30% inseridos em vagas de emprego ou estágio

- Redução de riscos digitais entre os participantes

8. Recursos Necessários

a) Recursos Humanos

- Coordenador de Projeto

- Instrutores de informática

- Psicólogo ou educador social

- Apoio administrativo

b) Recursos Materiais e Estruturais

- Laboratório com computadores e internet

- Materiais pedagógicos e apostilas

- Coffee break para oficinas

9. Orçamento (Resumo)

| Categoria | Valor estimado (R$) |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | 120.000 |
| Infraestrutura e equipamentos | 30.000 |
| Materiais e suprimentos | 15.000 |
| Comunicação e divulgação | 5.000 |
| Transporte e alimentação | 10.000 |
| Total estimado | R$ 180.000,00 |

10. Avaliação e Monitoramento

- Controle de frequência e desempenho dos alunos

- Questionário de satisfação ao final do curso

- Relatórios mensais de atividades

- Acompanhamento de egressos após 3 e 6 meses

Se desejar, posso gerar esse plano em formato editável (Word ou PDF), ou adaptá-lo a outras temáticas como meio ambiente, cultura, esporte, saúde, etc. Deseja personalizar esse exemplo para algum projeto específico?

Você disse:

o orçamento voce pode incluir o plano de contas ... o que é receita e despesa? e receita prevista

O ChatGPT disse:

Perfeito! Vamos organizar o orçamento com plano de contas completo, incluindo:

- Receita prevista (entradas)

- Despesas estimadas (saídas)

- Classificação por categorias orçamentárias (plano de contas)

- Separação clara entre o que é receita e o que é despesa

📊 ORÇAMENTO DETALHADO COM PLANO DE CONTAS

Projeto: Jovens Conectados – Inclusão Digital e Cidadania
Período: Jan a Dez/2026

🔹 1. Receitas Previstas

Entradas de recursos financeiros (valores que a organização espera receber para realizar o projeto)

| Código | Fonte | Descrição | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Convênio público | Prefeitura Municipal / Secretaria Social | 120.000,00 |
| 1.2 | Patrocínio privado | Empresa X (lei de incentivo) | 50.000,00 |
| 1.3 | Doações | Pessoas físicas ou jurídicas | 10.000,00 |
| -- | Total Receita Prevista |  | 180.000,00 |

🔹 2. Despesas Previstas

Saídas de recursos, organizadas por centro de custo e natureza da despesa (plano de contas)

| Código | Categoria | Descrição | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pessoal |  |  |
| 2.1.1 | Salário coordenador | 12 meses x R$ 4.000,00 | 48.000,00 |
| 2.1.2 | Salário instrutores | 2 instrutores x 12 meses x R$ 2.500,00 | 60.000,00 |
| 2.1.3 | Encargos sociais (INSS etc.) | Aproximadamente 20% | 18.000,00 |

| 2.2 | Infraestrutura | | |
| 2.2.1 | Manutenção de computadores | Limpeza, peças e suporte técnico | 5.000,00 |
| 2.2.2 | Internet e telefonia | R$ 250/mês | 3.000,00 |
| 2.2.3 | Energia elétrica | Rateio sede / laboratório | 2.000,00 |

| 2.3 | Materiais e Serviços | | |
| 2.3.1 | Apostilas e materiais | Impressão e papelaria | 4.000,00 |
| 2.3.2 | Coffee break | Oficinas e eventos | 6.000,00 |
| 2.3.3 | Divulgação | Cartazes, redes sociais, faixas | 5.000,00 |

| 2.4 | Transporte / Logística | | |
| 2.4.1 | Vale transporte equipe | 3 pessoas / mês | 6.000,00 |
| 2.4.2 | Transporte convidados | Palestrantes e oficinas | 2.000,00 |
| 2.4.3 | Ajuda de custo alunos | Apoio para jovens em situação crítica | 2.000,00 |

| 2.5 | Custos Administrativos | | |
| 2.5.1 | Contador / Assessoria | Regularização e relatórios | 5.000,00 |
| 2.5.2 | Reserva técnica | Imprevistos (até 5% do projeto) | 4.000,00 |

| -- | Total Despesas Previstas | | 180.000,00 |

🔸 3. Resumo Final

| Tipo | Valor Total (R$) |
| --- | --- |
| Receita Prevista | 180.000,00 |
| Despesas Totais | 180.000,00 |
| Saldo | 0,00 |

🔍 Observações

- A receita prevista representa os recursos que a ONG espera captar ou já possui comprometidos para executar o projeto.

- As despesas estão organizadas conforme plano de contas contábil, facilitando prestação de contas e controle financeiro.

- Reserva técnica garante flexibilidade para ajustes operacionais durante o projeto.

- Esse orçamento é compatível com planos exigidos por convênios públicos, leis de incentivo, editais e relatórios para financiadores.

Se quiser, posso:

- Gerar isso em Excel pronto para prestação de contas

- Incluir centro de custo por atividade/mês

- Adaptar para outras finalidades (meio ambiente, saúde, cultura etc.)